План

мероприятий по введению в 2012 году комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» МОУ Остроленская СОШ

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать внутришкольные нормативно-правовые документы (локальные акты) по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Март 2012 | Администрация школы |
| 2. . | Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся по выбору изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 20-22 марта 2012г | Зам.директора по УВР, зав.филиалами, кл.руководители 3кл. |
| 3. . | Провести родительские собрания по вопросам обязательного изучения одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 20-22 марта 2012г | Зам.директора по УВР, зав.филиалами, кл.руководители 3кл. |
| 4. | Провести мониторинг с родителями и обучающимися 4-х классов по обязательному выбору для изучения одного из модулей учебного курса ОРКСЭ . | 20-22 марта 2012г. | Зам.директора по УВР, зав.филиалами, кл.руководители 3кл. |
| 5. | Сформировать заявку по организации повышения квалификации педагогических работников принимающих участие по введению учебного курса ОРКСЭ в 4-х классах по каждому выбранному модулю | До 25.марта | Зам.директора по УВР |
| 6. | Составить проект учебного плана в 4-х классах на 2012 – 2013 уч.год. на основе приказа от 24.03.12. № 24-370 Министерства образования и науки Челябинской области | До 25.марта | Зам.директора по УВР |
| 7. | Разместить на школьных сайтах информацию по введению учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1.04.12. | Учителя информатики |
| 8. | Разработать рабочие программы по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах | Апрель – май 2012г. | Учителя начальных классов |
| 9. | Сформировать заявку по обеспечению учащихся 4 класса учебниками в соответствии с утвержденными образовательным учреждением учебно-методическим комплексом курса ОРКСЭ | 26.03.12. | Зам.директора по УВР |
| 10. | Подготовка кабинетов и дополнительных помещений (музея школы, библиотеки)для реализации курса ОРКСЭ | Апрель – май 2012г | Администрация школы |